## План доработки v2
# | Фаза | Задача | Описание | Приоритет | Сложность | Оценка (дней) | Статус | API зависимости | Референс
Фаза 1
1.1 | 1. Лендинг | Создать apps/site на Next.js 16 | Инициализация, подключение к monorepo (turbo.json, pnpm-workspace.yaml) | Высокий | Средняя | 1-2 | Не начато | Нет | vendhub-client-site.html
1.2 | 1. Лендинг | Перенести дизайн Warm Brew | Cream/espresso/caramel палитра, DM Sans + Playfair Display, адаптивная вёрстка | Высокий | Средняя | 1 | Не начато | Нет | vendhub-client-site.html
1.3 | 1. Лендинг | Реализовать страницы лендинга | Главная, Каталог, Карта автоматов, Бонусная программа, Для партнёров, Контакты | Высокий | Высокая | 2-3 | Не начато | Нет | vendhub-client-site.html
1.4 | 1. Лендинг | Перенести изображения + оптимизация | Из Архив.zip в public/images, next/image для оптимизации | Высокий | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет | Архив.zip
1.5 | 1. Лендинг | SEO и метаданные | Open Graph, JSON-LD, sitemap.xml, robots.txt | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет
1.6 | 1. Лендинг | Docker сервис site | Добавить сервис site в docker-compose.yml (порт 3001) | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет | docker-compose.yml
Фаза 2A
2A.1 | 2A. Бонусная админка | dashboard/loyalty/page.tsx — сводка | Клиенты по уровням, активные бонусы, конверсия, средний чек. API admin/stats готов | Высокий | Средняя | 1 | Не начато | loyalty/admin/stats — ГОТОВ | vendhub-bonus-dashboard-ru.html
2A.2 | 2A. Бонусная админка | loyalty/levels — настройка уровней | Визуальная настройка 4 уровней (Бронза→Платина): пороги, множители, скидки | Высокий | Средняя | 1 | Не начато | LOYALTY_LEVELS — ГОТОВ | vendhub-bonus-dashboard-ru.html
2A.3 | 2A. Бонусная админка | loyalty/promo-codes — управление | CRUD промокодов с таблицей и фильтрами | Высокий | Средняя | 1 | Не начато | promo-codes CRUD — ГОТОВ | vhm24v2 admin
2A.4 | 2A. Бонусная админка | loyalty/quests — управление квестами | CRUD квестов с настройкой условий и наград | Высокий | Средняя | 1 | Не начато | quests CRUD — ГОТОВ
2A.5 | 2A. Бонусная админка | loyalty/referrals — реферальная | Настройка реферальной программы, статистика | Средний | Средняя | 0.5 | Не начато | referrals — ГОТОВ
2A.6 | 2A. Бонусная админка | loyalty/achievements — достижения | Управление достижениями. ⚠️ Нужен новый Achievements CRUD API (6.1) | Высокий | Высокая | 1 | Не начато | ⚠️ 6.1 Achievements API
2A.7 | 2A. Бонусная админка | loyalty/streaks — серии | Визуализация STREAK_MILESTONES, настройка бонусов за серии | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | STREAK_MILESTONES — ГОТОВ
2A.8 | 2A. Бонусная админка | loyalty/calculator — калькулятор | Калькулятор бонусов. Логика calculateOrderPoints/calculateCashback готова | Низкий | Низкая | 0.5 | Не начато | loyalty constants — ГОТОВ | vendhub-bonus-dashboard-ru.html
Фаза 2B
2B.1 | 2B. Карта | dashboard/map/page.tsx — карта автоматов | Leaflet/Mapbox, цветные метки по статусу, кластеризация, фильтры, попап карточки | Высокий | Высокая | 2-3 | Не начато | machines + locations — ГОТОВ | VENDHUB_MODULES_MAP.html
Фаза 2C
2C.1 | 2C. Ревизия UI | Проверить products → рецепты/ингредиенты | Показывает ли dashboard/products рецепты (Recipe, RecipeIngredient)? Если нет — добавить таб | Средний | Низкая | 0.5-1 | Не начато | products API — ГОТОВ | vhm24v2 admin/ingredients
2C.2 | 2C. Ревизия UI | Проверить equipment → бункеры | Показывает ли dashboard/equipment бункеры (HopperType)? Если нет — добавить таб | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | equipment API — ГОТОВ | vhm24v2 admin/bunkers
2C.3 | 2C. Ревизия UI | Проверить equipment → запчасти | Показывает ли dashboard/equipment запчасти (SparePart)? Если нет — добавить таб | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | equipment API — ГОТОВ
2C.4 | 2C. Ревизия UI | Проверить operator-ratings → KPI UI | Есть ли UI для operator-ratings? Если нет — добавить страницу/секцию в employees | Средний | Средняя | 0.5-1 | Не начато | operator-ratings API — ГОТОВ
Фаза 3
3.1 | 3. Client | AchievementsPage.tsx | Медали, прогресс, условия получения | Средний | Средняя | 1 | Не начато | ⚠️ 6.1 Achievements API
3.2 | 3. Client | PromoCodePage.tsx | Ввод промокода, валидация, применение | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | promo-codes/validate — ГОТОВ
3.3 | 3. Client | OrderSuccessPage.tsx | Экран после успешного заказа: номер, чек, «повторить» | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет | vhm24v2/OrderSuccess.tsx
3.4 | 3. Client | DrinkDetailPage.tsx | Детали напитка: состав, кастомизация (сахар, объём, молоко) | Средний | Средняя | 1 | Не начато | products + recipes — ГОТОВ | vhm24v2/DrinkDetail.tsx
3.5 | 3. Client | HelpPage.tsx | FAQ, обратная связь, контакты поддержки | Низкий | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет | vhm24v2/Help.tsx
3.6 | 3. Client | NotificationSettingsPage.tsx | Настройка push-уведомлений | Низкий | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет | vhm24v2/NotificationSettings.tsx
3.7 | 3. Client | Улучшить LoyaltyPage | Добавить: достижения, серии (streak), ежедневные квесты, лидерборд | Средний | Высокая | 1.5 | Не начато | ⚠️ 6.1 + 6.2
3.8 | 3. Client | Улучшить MenuPage — кастомизация | Добавить кастомизацию напитка (сахар, объём, молоко) используя Recipe/RecipeIngredient | Средний | Средняя | 1 | Не начато | products + recipes — ГОТОВ
Фаза 4A
4A.1 | 4A. Mobile клиент | MapScreen | Карта ближайших автоматов (react-native-maps + геолокация) | Средний | Высокая | 1 | Не начато | machines API — ГОТОВ
4A.2 | 4A. Mobile клиент | MenuScreen | Каталог напитков с категориями и фильтрами | Средний | Средняя | 1 | Не начато | products API — ГОТОВ | vhm24v2/client
4A.3 | 4A. Mobile клиент | DrinkDetailScreen | Детали + кастомизация напитка | Средний | Средняя | 0.5 | Не начато | products + recipes — ГОТОВ
4A.4 | 4A. Mobile клиент | CartScreen | Корзина + применение промокода | Средний | Средняя | 1 | Не начато | orders + promo-codes — ГОТОВ
4A.5 | 4A. Mobile клиент | CheckoutScreen | Оплата (Payme, Click, Uzum, бонусы) | Средний | Высокая | 1.5 | Не начато | payments API — ГОТОВ
4A.6 | 4A. Mobile клиент | OrderSuccessScreen | Подтверждение заказа + чек | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет
4A.7 | 4A. Mobile клиент | LoyaltyScreen | Баллы, уровень, достижения, серии | Средний | Средняя | 1 | Не начато | loyalty API — ГОТОВ
4A.8 | 4A. Mobile клиент | QuestsScreen | Квесты и задания | Низкий | Средняя | 0.5 | Не начато | quests API — ГОТОВ
4A.9 | 4A. Mobile клиент | QRScanScreen | Сканер QR-кода (expo-camera) | Средний | Средняя | 0.5 | Не начато | Нет
4A.10 | 4A. Mobile клиент | FavoritesScreen | Избранные напитки | Низкий | Низкая | 0.5 | Не начато | favorites API — ГОТОВ
Фаза 4B
4B.1 | 4B. Mobile staff | RouteScreen | Маршрут на день (routes/:id/stops) + deep link в Яндекс.Карты | Средний | Средняя | 1.5 | Не начато | routes API — ГОТОВ (13 endpoints)
4B.2 | 4B. Mobile staff | MaintenanceScreen | Создание заявки на ремонт + фото через storage | Средний | Средняя | 1 | Не начато | maintenance API — ГОТОВ (25 endpoints)
4B.3 | 4B. Mobile staff | BarcodeScanScreen | Сканер штрих-кода (expo-barcode-scanner) | Низкий | Средняя | 0.5 | Не начато | Нет
Фаза 4C
4C.1 | 4C. Переключение | Режим клиент/сотрудник | Переключение по роли из RBAC (7 ролей уже в API) | Средний | Средняя | 1 | Не начато | auth/RBAC — ГОТОВ
Фаза 5
5.1 | 5. Bot | /menu — каталог напитков | Inline-кнопки с категориями и напитками | Низкий | Низкая | 0.5 | Не начато | products API — ГОТОВ
5.2 | 5. Bot | /promo — ввод промокода | Валидация и применение промокода | Низкий | Низкая | 0.3 | Не начато | promo-codes API — ГОТОВ
5.3 | 5. Bot | /achievements — достижения | Список достижений пользователя | Низкий | Низкая | 0.3 | Не начато | ⚠️ 6.1 Achievements API
5.4 | 5. Bot | /map — алиас для /find | Дополнительная команда-алиас | Низкий | Низкая | 0.1 | Не начато | Нет
5.5 | 5. Bot | /tasks — задачи на сегодня | Для сотрудников: список задач на день | Низкий | Низкая | 0.3 | Не начато | tasks API — ГОТОВ
5.6 | 5. Bot | /route — маршрут объезда | Текущий маршрут с остановками | Низкий | Низкая | 0.3 | Не начато | routes API — ГОТОВ
5.7 | 5. Bot | /report — фото-отчёт | Отправка фото-отчёта о состоянии автомата | Низкий | Средняя | 0.5 | Не начато | maintenance + storage — ГОТОВ
5.8 | 5. Bot | /alerts — подписка на уведомления | Подписка на уведомления по автоматам | Низкий | Низкая | 0.3 | Не начато | alerts API — ГОТОВ
5.9 | 5. Bot | Telegram Mini App | Встраивание PWA как WebApp в Telegram | Низкий | Средняя | 1 | Не начато | Нет
Фаза 6
6.1 | 6. API | Achievements CRUD API | Entity Achievement + CRUD + check/auto-assign + user list. Нужен для 2A.6, 3.1, 3.7, 5.3 | Высокий | Средняя | 1.5 | Не начато | Нет
6.2 | 6. API | Leaderboard API endpoint | GET /loyalty/leaderboard?period=week¦month¦all&limit=50. Нужен для 3.7 | Средний | Низкая | 0.5 | Не начато | Нет

## Сводка
Фаза | Описание | Приоритет | Оценка (дней) | API зависимости | Статус v1→v2
1. Лендинг (apps/site) | Новый Next.js app — vendhub.uz | Высокий | 5-7 | Нет — products, machines готовы | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
2A. Бонусная админка | Фронтенд loyalty dashboard | Высокий | 6-8 | ⚠️ 6.1 (achievements) | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
2B. Карта автоматов | Интерактивная карта в админке | Высокий | 2-3 | Нет — machines, locations готовы | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
2C. Ревизия существующего UI | Проверка equipment/products UI полноты | Средний | 2-3 | Нет — API полностью готов | ⬇️ СНИЖЕНО: было 5-7 дней, стало 2-3 (API уже есть)
3. Доработка client | Новые страницы + улучшение существующих | Средний | 5-7 | ⚠️ 6.1, 6.2 | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
4A. Mobile клиентский | Все клиентские экраны (10 шт) | Средний | 7-9 | Нет — все API готовы | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
4B. Mobile staff доп. | Route + Maintenance + Barcode | Средний | 3-4 | Нет — routes, maintenance готовы | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
5. Bot команды | Клиент + сотрудник команды + Mini App | Низкий | 3-4 | ⚠️ 6.1 для /achievements | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
6. API (только недостающее) | Achievements CRUD + Leaderboard | Высокий | 2-3 | Нет | ⬇️ СНИЖЕНО: было 8-10 дней, стало 2-3 (14 модулей уже есть!)
ИТОГО |  |  | 35-48 |  | Было: 54-70 → Стало: 35-48 (-35%)

## Уже реализовано в API
Модуль из плана v1 | Статус | Расположение в проекте | Что содержит
Ingredients/Recipes | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | products/entities/ | Recipe, RecipeIngredient, RecipeSnapshot, IngredientBatch, Supplier
Bunkers (бункеры) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | equipment/ | HopperType entity + hopper-type.controller + hopper-type.service
Mixers (миксеры) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | equipment/ | EquipmentComponent с типом MIXER
Spare Parts (запчасти) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | equipment/ | SparePart entity + spare-part.controller + spare-part.service
Cleaning (моющие) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | equipment/ | WashingSchedule entity + washing-schedule.controller
Streaks | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | loyalty/constants/ | STREAK_MILESTONES, streakBonus[], getStreakBonus()
Loyalty Admin | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | loyalty.controller | admin/adjust, admin/stats, admin/expiring, levels/info
Loyalty Levels config | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | loyalty/constants/ | LOYALTY_LEVELS (Bronze→Platinum), POINTS_RULES, LOYALTY_BONUSES
KPI сотрудников | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | operator-ratings/ | Полный модуль с entity + controller + service
Routes (маршруты) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | routes/ | CRUD + stops + optimize + reorder (13 endpoints)
Maintenance (ремонт) | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | maintenance/ | Полный workflow: submit→approve→assign→start→complete→verify (25 endpoints)
Web: Маршруты | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | dashboard/routes/ | list + [id] + builder страницы
Web: Обслуживание | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | dashboard/maintenance/ | Страница обслуживания
Web: Оборудование | ✅ УЖЕ ЕСТЬ | dashboard/equipment/ | Страница оборудования
Экономия: ~19-22 чел-дней

## Порядок выполнения
Неделя | Задачи | Фокус
Неделя 1 | Фаза 6 (Achievements + Leaderboard API) + Фаза 1 начало (Лендинг) | API + Лендинг
Неделя 2 | Фаза 1 завершение + Фаза 2B (Карта автоматов) | Лендинг + Карта
Неделя 3-4 | Фаза 2A (Бонусная админка) + Фаза 2C (Ревизия UI) | Админка
Неделя 5 | Фаза 3 (Client доработка) | Client PWA
Неделя 6-7 | Фаза 4 (Mobile клиентский + staff) | Mobile App
Неделя 8 | Фаза 5 (Bot) + Интеграционное тестирование | Bot + QA